# Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením dílu IX. zákona  č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

| Označení zakázky: | Ostopovice: rekonstrukce chodníku na ul. Krátká a B. Němcové |
| --- | --- |

### I. Smluvní strany

| Objednatel: | Obec Ostopovice,U Kaple 260/5, 664 69 Ostopovice |
| --- | --- |
| statutární zástupce: | MgA. Jan Symon, starosta obce |
| ve věcech stavby: | MgA. Jan Symon, starosta obce, Ing. Ladislav Polcar, místostarosta obce |
| IČO: | 00282294 |
| DIČ: | CZ00282294 |
| bankovní spojení: | Komerční banka Brno-venkov, č.ú.9224-641/0100 |
| Zhotovitel: |  |
| statutární zástupce: |  |
| ve věcech technických: |  |
| ve věcech stavby: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| bankovní spojení: |  |

# II. Předmět díla

1. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla a objednatel se zavazuje za řádné provedení tohoto díla zaplatit sjednanou odměnu. Pro účely těchto obchodních podmínek se dílem rozumí zhotovení stavby.

2. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést dílo „Ostopovice: rekonstrukce chodníku na ul. Krátká a B. Němcové“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3. Předmět plnění dle této smlouvy je blíže vymezen touto smlouvou, zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele, nabídkou zhotovitele a rozpočtem.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do sjednané ceny díla zahrnul veškeré potřebné položky, to je zejména práce, materiály, součásti a související úkony a činnosti, které jsou obsaženy ve smlouvě a výše uvedené dokumentaci týkající se díla, včetně těch prací, materiálů a úkonů, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je měl nebo mohl při vynaložení odborné péče a znalostí předpokládat.

5. Při realizaci díla nepoužije zhotovitel žádný materiál, který je v rozporu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami a zavazuje se současně průběžně dodávat objednateli příslušné atesty a certifikáty výrobků a materiálů, a to v přiměřené lhůtě předem před jejich použitím či zabudováním.

6. Součástí závazku zhotovitele jsou veškeré činnosti související s řádným dokončením a předáním díla, tzn. řádně provedené a užívání schopné, zejména činnosti a náklady uvedené v zadávacích podmínkách a v této smlouvě. Součástí závazku zhotovitele je také řádná úprava okolí stavby (díla) do jeho předání a po zrušení staveniště.

7. Předmět díla zahrnuje zejména:

- Vytýčení veškerých stávajících podzemních, pozemních i nadzemních inženýrských sítí.

- Zajištění dopravního značení pro dopravní omezení související se stavbou.

- Zajištění skládek vytěžených materiálů včetně poplatků za uložení odpadu a předání kopií dokladů o uložení odpadu ze stavby objednateli.

- Zřízení, odstranění zařízení a zabezpečení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

- Ostrahu stavby a staveniště.

- Péče o nepředané objekty a konstrukce, jejich ošetřování

- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

8. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla potřeba víceprací nezahrnutých do předmětu díla podle odst. 1 až 7, je po dohodě s objednatelem zhotovitel oprávněn uplatnit přiměřenou cenu za vícepráce. K výpočtu ceny za vícepráce použije zhotovitel stejnou metodiku jako ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele. Dohoda o vícepráci i jejím ocenění smí být uzavřena pouze písemně a to dodatkem k této smlouvě.

# III. Cena díla

1. Cena díla (odměna zhotovitele) činí:

cena celkem bez DPH

DPH 20%

Cena celkem vč. DPH

2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a činnosti zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

9. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

# IV. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem. Nejpozději však 15.6.2011.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně bez vad a nedodělků, a to v dohodnutém termínu. V případě, že dílo není v tomto termínu řádně provedeno, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Dílo bude bez vad a nedodělků předáno objednateli jako celek do    15. 7. 2011.

# V. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, v souladu se zadávací dokumentací a souvisejícími platnými předpisy českého právního řádu.

2. Při provádění díla odpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě provádění díla.

3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla je povinen opatřit si zhotovitel na svůj náklad.

4. Zhotovitel může pověřit jinou osobu pouze k provedení části díla. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by celé dílo prováděl sám.

5. Zhotovitel je povinen zajistit si na svůj náklad veškerá povolení a učinit taková opatření (např. zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu), která jsou právními předpisy vyžadována k provádění díla a k jeho dokončení.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla pořádek a čistotu, předcházet a zabraňovat vzniku škody na zdraví a majetku a provádět dílo tak, aby nedocházelo k nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, znečišťování přilehlých prostranství a poškozování životního prostředí. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uvést staveniště a jeho okolí do stavu, jež odpovídá původnímu stavu při předání s přihlédnutím k nutným změnám odpovídajícím charakteru díla. Jakékoliv poškození přilehlého silničního tělesa včetně dopravního značení a sítí v něm uložených opraví zájemce na své náklady. Před zahájením stavby převezme zhotovitel protokolárně komunikaci.

7. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby dostupnost všech nemovitostí.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

# VI. Součinnost účastníků

1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli výkon technického a stavebního dohledu, kdykoliv o to objednatel požádá. Dohled provádí objednatel a jím ustanovený stavební dozor. Objednatel a stavební dozor jsou oprávněni ke vstupu na místo provádění díla a ke kontrole bezprostředního provádění díla.

2. Zjistí-li stavební dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

3. Stavební dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud není dosažitelný odpovědný pracovník zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, zdraví pracujících osob nebo jiný důležitý zájem.

4. Zhotovitel je povinen včas (nejméně 48 hodin předem) pozvat stavební dozor k provedení kontroly, jestliže je ukončena ta část díla, jejíž kontrola bude již dalším prováděním díla znemožněna nebo by vyžadovala zvýšené náklady. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen umožnit stavebnímu dozoru provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

5. Požádá-li o to některá ze stran, budou o provedených kontrolách podle odst. 4 sepsány protokoly.

# VII. Okamžik splnění povinnosti provést dílo

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním na místě provádění díla bez vad a nedodělků. K předání díla bude objednatel vyzván zhotovitelem nejpozději 5 dnů před termínem dokončení díla. V této výzvě bude uvedeno konkrétní místo a čas předání, resp. převzetí díla.

2. K předání a převzetí díla dochází podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí podepisují oprávněné osoby za zhotovitele a objednatele.

# VIII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

1. Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provádění díla až do doby, než se zapracováním stanou součástí předmětu díla. Cena těchto věcí je zahrnuta v celkové ceně díla.

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

# IX. Přechod nebezpečí škody na zhotovovaném dílu

1. K přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele dochází až okamžikem podepsání Protokolu o předání a převzetí celého díla.

# X. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném, resp. zhotoveném díle

1. Odpovědnost za škodu vzniklou při realizaci této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy.

# XI. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytne záruku za jakost v trvání 36 měsíců.

2. Záruka za jakost díla začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou nemohl objednatel předmět díla užívat pro vady díla.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

# XII. Sankční ujednání

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dané smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu.

2. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu v případě porušení těchto  povinností zhotovitele:

a) nedodržení termínu zahájení plnění (500,- Kč za každý započatý den prodlení)

b) prodlení s předáním díla jako celku (2 000,- Kč za každý den prodlení)

c) neodstranění vady (2 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení)

d) znemožnění dopravní dostupnosti komunikace (1 000,- Kč za každý den prodlení)

3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta se stává splatnou na základě písemné výzvy objednatele.

5. Smluvní pokutu lze požadovat za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti a nárok na ni nevylučuje jiný nárok podle této smlouvy ani podle obecně závazných právních předpisů, zejména nárok na náhradu škody.

# XIII. Platební podmínky

1. Platba bude realizována bezhotovostním bankovním převodem, a to výlučně v české měně.

2.Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Platba za předané a převzaté dílo bude realizována na základě faktury. Délka splatnosti faktury bude 30 dnů ode dne doručení. Fakturu je zhotovitel povinen odeslat doporučeně poštou nebo jinak prokazatelně doručit nejpozději do pěti pracovních dnů od data vystavení.

4. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány.

5. Všechny platby se považují za splacené ze strany objednavatele okamžikem jejich odepsáním z účtu objednatele a jejich poukázáním na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo.

6. Objednatel má právo jednostranně započíst proti nároku na cenu za dílo náhradu škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla a ostatní peněžité nároky, jež vznikly podle této smlouvy.

# XIV. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany si doručují na adresu uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud druhá smluvní strana sama prokazatelně nesdělí druhé straně adresu jinou. Smluvní strany jsou oprávněny si s účinkem doručení zasílat listiny i faxem a elektronickou poštou, ovšem pouze na faxová čísla a adresy elektronické pošty uvedené ve smlouvě, přičemž toto doručení musí být druhou smluvní stranou potvrzeno faxem, e-mailem nebo alespoň telefonicky.

2. Smlouva a veškeré z ní vzniklé a související právní vztahy se řídí hmotným právem České republiky, zejm. obchodním zákoníkem a ostatními platnými předpisy českého právního řádu.

3. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků.

XV. Doložka o projednání orgány obce

1. Tato smlouva byla schválena na ..... zasedání Rady obce Ostopovice, konaném dne ................... usnesením č. .....

V  .................. dne	..........			V Ostopovicích dne ......................

Obec Ostopovice

MgA. Jan Symon

jednatel společnosti							starosta obce Ostopovice

(zhotovitel)								(objednatel)